## 시트1
WBS | [5 empty] | 11월 17일 ~ 11월 23일 | [6 empty] | 11월 24일 ~ 11월 30일 | [6 empty] | 12월 1일 ~ 12월 7일 | [6 empty] | 12월 8일 ~ 12월 14일 | [6 empty] | 12월 15일 ~ 12월 21일 | [6 empty] | 12월 22일 ~ 12월 26일
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  |  | 완료
| 공통 | 기능명세서작성 |  |  | 완료
| 공통 | API연동규격서 작성 |  |  | 완료
| 공통 | ERD 작성 |  |  | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  |  | 완료
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 |  |  | 완료
| 공통 | 제공자 요구사항 명세서 작성 |  |  | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  |  | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  |  | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  |  | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  |  | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  |  | 완료
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 생성 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 생성 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 설정 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 설정 |  |  | 완료
FrontEnd | FE | 공통 컴포넌트 개발 | Header / Footer |  | 완료
| FE |  | Bottom Tab Navigator |  | 완료
| FE |  | 공통 모달 |  | 완료
| FE |  | 로딩창 페이지 |  | 완료
| FE |  | 오류 페이지 |  | 완료
| FE | 인증 / 회원 기능 | 로그인 페이지 |  | 완료
| FE |  | 기본정보 조회/수정 페이지 |  | 완료
| FE |  | 회원 탈퇴 페이지 |  | 완료
| FE |  | 나의 여행 기록 페이지 |  | 완료
| FE | 홈 / 추천 화면 | 현재 위치 권한 요청 |  | 완료
| FE |  | 시간 입력 UI |  | 완료
| FE |  | 추천 결과 UI |  | 완료
| FE | Hotplace 게시글 | Hotplace 게시글 조회 |  | 완료
| FE |  | Hotplace 게시글 등록 |  | 완료
| FE |  | Hotplace 게시글 수정 |  | 완료
| FE |  | Hotplace 게시글 삭제 |  | 완료
| FE | 리뷰 글 | 리뷰 조회 |  | 완료
| FE |  | 리뷰 등록 |  | 완료
| FE |  | 리뷰 수정 |  | 완료
| FE |  | 리뷰 삭제 |  | 완료
| FE | 여행 일정 | 여행 일정 조회 |  | 완료
| FE |  | 여행 일정 등록 |  | 완료
| FE |  | 여행 일정 수정 |  | 완료
| FE |  | 여행 일정 삭제 |  | 완료
| FE | 공공데이터 활용 | 지도 렌더링 |  | 완료
| FE |  | 지도 마커 표시 |  | 완료
| FE |  | 시/군/구/타입 필터링 |  | 완료
BackEnd | BE | 인증 / 보안 | Security Config 설정 |  | 완료
| BE |  | JWT 인증 / 인가 구조 구축 |  | 완료
| BE |  | 로그인 / 로그아웃 API |  | 완료
| BE |  | Refresh Token 관리 |  | 완료
| BE |  | 회원가입 API |  | 완료
| BE | 회원 기능 | 회원 정보 CRUD |  | 완료
| BE |  | Hotplace 조회 |  | 완료
| BE |  | 리뷰 조회 |  | 완료
| BE | Hotplace 게시글 | Hotplace 조회 |  | 완료
| BE |  | Hotplace 등록 |  | 완료
| BE |  | Hotplace 수정 |  | 완료
| BE |  | Hotplace 삭제 |  | 완료
| BE |  | 페이징 / 정렬 처리 |  | 완료
| BE | 리뷰 시스템 | 리뷰 조회 |  | 완료
| BE |  | 리뷰 등록 |  | 완료
| BE |  | 리뷰 수정 |  | 완료
| BE |  | 리뷰 삭제 |  | 완료
| BE | 추천 기능 | 추천 API |  | 완료
| BE |  | 추천 결과 API |  | 완료
| BE | 공공데이터 활용 | 공공데이터 저장 |  | 완료
| BE |  | 공공데이터 필터링 API |  | 완료
| BE | 여행 일정 | 여행 일정 조회 |  | 완료
| BE |  | 여행 일정 등록 |  | 완료
| BE |  | 여행 일정 수정 |  | 완료
| BE |  | 여행 일정 삭제 |  | 완료
AI | AI | RAG 기초 구축 | 데이터 청킹 전략 설계 |  | 완료
| AI |  | 임베딩 파이프라인 구축 |  | 완료
| AI |  | 백터 DB 스키마 설계 |  | 완료
| AI | 실시간 데이터 융합 | 날씨 -> 프롬프트 가중치 |  | 작업대기
| AI |  | 시간대별 추천 강화 |  | 작업대기
| AI |  | Hotplace 기반 가치 강조 |  | 완료
| AI | 최적화 | 모델 지연시간 최적화 |  | 작업대기
| AI |  | 캐싱 전략 |  | 작업대기
| AI |  | 품질 평가 및 개선 |  | 작업대기
Infra / DevOps | Server | 최적화 | BackEnd 서버 구축 |  | 완료
| Server |  | AI 서버 구축 |  | 완료
| Server |  | Redis 클러스터 구성 |  | 작업대기
| Server |  | Nginx Proxy |  | 완료
| Server | 배포 파이프라인 | Github Action CI/CD |  | 완료
| Server |  | Docker 컨테이너화 |  | 완료
| Server |  | 무중단 배포 설정 |  | 완료
| Server |  | 모니터링 |  | 완료